## Nội thất đóng
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
KHỐI LƯỢNG CĂN HỘ MẪU YÊN BÌNH
HẠNG MỤC: THI CÔNG, LẮP ĐẶT NỘI THẤT 04 CĂN HỘ MẪU
CÔNG TRÌNH: TÒA NHÀ TT-01
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG TT-01, TT-03 THUỘC KĐT YÊN BÌNH
STT | Nội dung | Chất liệu, quy cách | Kích thước (mm) | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
A. Căn hộ 11
Phòng khách
1 | Vách sofa - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH | - 600x2600 - 200x2600 - 1670x2600 - 450x2600 | m2 | 7.592
|  | - Tấm ốp than tre giả vân đá | - 900x2600 | m2 | 2.34
|  | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine soi nan bản 20mm cách đều 5mm | - 420x2600 | m2 | 1.092
2 | Cửa phòng ngủ Master | - Cửa gỗ công nghiệp giấu khuôn mã màu 101SH | -910x2140 | cái | 1 | Nhà thầu cửa gỗ thực hiện
3 | Vách tivi - Kỹ thuật theo thiết kế | - Tấm gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH treo tường | - 2000x1300 | m2 | 2.6
|  | - Hệ tủ tivi gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH và mã 613EV - Đèn led, bản lề ray trượt giảm chấn | - D3150xC2600xS400 | cái | 1
Phòng đa năng
1 | Bàn làm việc - Kỹ thuật theo thiết kế | - Bàn làm việc chân bằng sắt hộp 20x40mm sơn tĩnh điện, gỗ MDF chống ẩm phủ melamine. Mặt ngăn kéo mã 101SH. Mặt bàn mã 613EV - Tab bàn làm việc gỗ MDF chống ẩm. Mặt ngăn kéo mã 101SH. Mặt bàn mã 613EV - Ray trượt giảm chấn | - 1050x120x600 - 550x550x485 | cái | 1
2 | Giường phụ - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 613EV | - D1950xR1470 | cái | 1
3 | Giá sách treo - Kỹ thuật theo thiết kế | -Giá MDF chống ẩm phủ melamine. Cánh tủ mã 101SH. Hộc tủ mã 613EV - Bản lề giảm chấn - Đèn led | - D2900xR1250xS350 | cái | 1
4 | Ốp tường | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 613EV | - 1450x900 | m2 | 1.26
Phòng bếp
1 | Tủ bếp - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm mã 101SH dày 18mm phủ Melamin, tất cả các cạnh dán nẹp nhựa, trừ các mặt tiếp giáp gỗ với gỗ. - Cánh tủ, mặt bên tủ mã màu 101SH. - Hậu tủ Tấm nhựa Aluminium dày 3mm chiều dày lớp nhôm tráng là 0,06mm. - Hậu tủ áp tường: màu trắng, phần hộc không cánh màu gỗ cùng loại. - Hậu tủ bếp phía ngoài: màu gỗ cùng loại. - Bản lề, ray trượt giảm chấn Các chi tiết liên kết khi tủ trên được treo trên tường đảm bảo tải trọng tối thiểu 50kg/1md (Không bao gồm tải trọng bản thân tủ). | Tủ dưới 1 D1750xC850 Tủ trên 1 D1750xC1150 Tủ dưới 2 D1542xC850 Tủ trên 2 D1542xC1150 Tủ trên tủ lạnh D930xC750 | cái | 1 | Nhà thầu tủ bếp đại trà thực hiện | 1542
|  | Bàn đá bệ bếp dày 17±1mm bao gồm công tác khoét lỗ, mài cạnh và lắp đặt hoàn thiện. | D1500+1700 | md | 3.2 | Nhà thầu đá thực hiện
|  | Đá ốp bếp màu ghi xám | D1500+1700 | md | 3.2 | Nhà thầu kính thực hiện
|  | Giá dao, giá bát đĩa, giá gia vị |  | T.bộ | 1 | Nhà thầu tủ bếp đại trà thực hiện
Phòng ngủ Master
1 | Vách ốp đầu giường - Kỹ thuật theo thiết kế | - Ốp gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng tấm ốp than tre giả vân đá. | - D3250xC2600 | m2 | 8.45
2 | Bàn trang điểm - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gương bỉ dày 5mm | - C1850xR1000 - C600xR1000 | m2 | 2.45
|  | - Bàn treo gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH | - D1000xR533xC150 | cái | 1
3 | Tủ quần áo - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV. Cánh tủ bằng kính khung nhôm, cánh kính màu xám khói, khung nhôm màu đen - Bản lề, ray trượt giảm chấn - Đèn led trang trí | - R1900xC2700xS600 | cái | 1
4 | Giường phòng ngủ Master |  |  | cái | 1 | K có thiết kế
Phòng ngủ 01
1 | Vách ốp đầu giường - Kỹ thuật theo thiết kế | - Ốp gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH. - Soi nan bản 20mm cách đều 5mm KT R370xC1700 | - R2050xC1600 - R580xC650 | m2 | 3.657
2 | Tab đầu giường - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH | - R580xC350 | Cái | 1
3 | Tủ cuối giường - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH | - R1970xC950 | Cái | 1
4 | Tủ quần áo - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV - Bản lề, ray trượt giảm chấn | - R1850xC2600xS550 | cái | 1
5 | Giường phòng ngủ thường | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV - Đầu giường đệm da màu ghi xám |  | cái | 1
B. Căn hộ 14
Phòng khách
1 | Vách sofa - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH | - 1050x2600 | m2 | 2.835
|  | - Dán giấy giả bê tông | - 2269x2600 | m2 | 5.8994
2 | Vách tivi - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV, gỗ MDF giả vân đá. - Hộc tủ treo KT D2697xC250xS400 | - D2697xC2600 | m2 | 7.0122
3 | Tủ giày - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV - Bản lề, ray trượt giảm chấn | - R670xC2600 | Cái | 1
4 | Vách bàn ăn - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH. Soi nan bản 20mm cách đều 5mm KT 260x2600 | - R3518xC2600 | m2 | 7.4668
Phòng bếp
1 | Tủ bếp - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm mã 101SH dày 18mm phủ Melamin, tất cả các cạnh dán nẹp nhựa, trừ các mặt tiếp giáp gỗ với gỗ. - Cánh tủ màu trắng mã 101SH. - Hậu tủ Tấm nhựa Aluminium dày 3mm chiều dày lớp nhôm tráng là 0,06mm. - Hậu tủ áp tường: màu trắng, phần hộc không cánh màu gỗ cùng loại. - Hậu tủ bếp phía ngoài: màu gỗ cùng loại. - Bản lề, ray trượt giảm chấn Các chi tiết liên kết khi tủ trên được treo trên tường đảm bảo tải trọng tối thiểu 50kg/1md (Không bao gồm tải trọng bản thân tủ). - Ngăn tủ đựng riệu cửa kính khung nhôm, cánh kính màu xám khói, khung nhôm màu đen có đèn led trang trí | D3434xC2600 | cái | 1 | Nhà thầu tủ bếp đại trà thực hiện
|  | Bàn đá bệ bếp dày 17±1mm bao gồm công tác khoét lỗ, mài cạnh và lắp đặt hoàn thiện. | D2300 | md | 2.3 | Nhà thầu đá thực hiện
|  | Đá ốp bếp màu xám vân mây | D2300 | md | 2.3 | Nhà thầu kính thực hiện
|  | Giá dao, giá bát đĩa, giá xoong nồi inox |  | T.bộ | 1 | Nhà thầu tủ bếp đại trà thực hiện
|  | Ốp hộp kỹ thuật bằng gỗ công nghiệp MDF chống ẩm mã 101SH | 502xc2600 600x2600 | m2 | 2.912 | Nhà thầu tủ bếp đại trà thực hiện
Phòng ngủ 1
1 | Tủ quần áo - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV. Cánh tủ mở trượt - Bản lề, ray trượt giảm chấn | - R2175xC2600xS600 | cái | 1
2 | Bàn làm việc liền giá sách - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV. - Bản lề, ray trượt giảm chấn | - R1100xC2700xS600 | cái | 1
3 | Giường phòng ngủ - Kỹ thuật theo thiết kế |  |  | cái | 1
Phòng Master
1 | Tủ quần áo - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV. Cánh tủ bằng kính khung nhôm, cánh kính màu xám khói, khung nhôm màu đen - Bản lề, ray trượt giảm chấn | - R2075xC2600xS600 | cái | 1
2 | Vách đầu giường - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 613EV | - C900xR1130 | m2 | 1.017
3 | Giường phòng ngủ - Kỹ thuật theo thiết kế |  | - D2070xR1870 | cái | 1
C. Căn hộ 10
Phòng khách
1 | Vách sofa - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH soi nan bản 20mm cách đều 5mm | - 1150x2600 - 1150x2600 | m2 | 5.98
|  | - Ốp kính đen | - 2085x2600 - 455x2600 | m2 | 6.604
2 | Kệ tivi- Kỹ thuật theo thiết kế | - Kệ treo Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 613EV | - D2150xC250xS600 | cái | 1
Phòng bếp
1 | Tủ bếp - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ công nghiệp MDF mã 101SH chống ẩm dày 18mm phủ Melamin, tất cả các cạnh dán nẹp nhựa, trừ các mặt tiếp giáp gỗ với gỗ. - Hậu tủ Tấm nhựa Aluminium dày 3mm chiều dày lớp nhôm tráng là 0,06mm. - Hậu tủ áp tường: màu trắng, phần hộc không cánh màu gỗ cùng loại. - Hậu tủ bếp phía ngoài: màu gỗ cùng loại. - Bản lề, ray trượt giảm chấn Các chi tiết liên kết khi tủ trên được treo trên tường đảm bảo tải trọng tối thiểu 50kg/1md (Không bao gồm tải trọng bản thân tủ). - Ngăn tủ đựng riệu cửa kính khung nhôm | D2840xC2600 | cái | 1 | Nhà thầu tủ bếp đại trà thực hiện
|  | Bàn đá bệ bếp dày 17±1mm bao gồm công tác khoét lỗ, mài cạnh và lắp đặt hoàn thiện. | D2156 | md | 2.156 | Nhà thầu đá thực hiện
|  | Đá ốp bếp | D2156 | md | 2.156 | Nhà thầu kính thực hiện
|  | Giá đựng bát đĩa, giá dao thớt, giá xong nồi, giá gia vị bằng inox |  | bộ | 1 | Nhà thầu tủ bếp đại trà thực hiện
Phòng ngủ Master
1 | Bàn trang điểm - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gương bỉ viền nẹp inox đen có đèn led | - C1850xR1040 - C580xR1006 | m2 | 2.5075
|  | - Bàn gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV | - D1500xC750 | cái | 1
2 | Giường phòng ngủ - Kỹ thuật theo thiết kế | - Giường gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV - Kệ treo đầu giườn gỗ MDF chống ẩm phủ melamine KT 500x120x450 | - D2170xR1670 | cái | 1
3 | Tủ quần áo - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV. Cánh cửa mở trượt - Bản lề, ray trượt giảm chấn | - R2550xC2600xS600 | cái | 1
Phòng ngủ 1
1 | Tủ quần áo - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV. Cánh tủ bằng kính khung nhôm, cánh kính màu xám khói, khung nhôm màu vàng hồng - Bản lề, ray trượt giảm chấn - Đèn led trang trí | - R2000xC2600xS600 | cái | 1
4 | Vách đầu giường - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng gỗ MDF chống ẩm phủ melamine màu vân vải | - R2450xC2600 | m2 | 6.37
5 | Giường phòng ngủ - Kỹ thuật theo thiết kế | - Giường gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV. | - D2070xR1670 | cái | 1
D. Căn hộ 09
Phòng khách
1 | Vách tivi- Kỹ thuật theo thiết kế | - Vách gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 613 EV soi nan bản 20mm cách đều 5mm. | - R1310xC2600 | m2 | 3.406
|  | - Vách gỗ MDF chống ẩm mã 101 SH | - R2300xC1550 | m2 | 3.565
|  | - Kệ treo Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine (Mã màu theo thiết kế phối cảnh) | - D2300xC150xS350 | cái | 1
2 | Vách sofa - Kỹ thuật theo thiết kế | - Vách gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH soi nan bản 20mm cách đều 5mm | - R3950xC2600 trừ cửa 870x2200 | m2 | 8.356
3 | Tủ giày - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV - Bản lề, ray trượt giảm chấn | - R1450xC2600 | Cái | 1
Phòng bếp
1 | Tủ bếp - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm mã 101SH dày 18mm phủ Melamin, tất cả các cạnh dán nẹp nhựa, trừ các mặt tiếp giáp gỗ với gỗ. - Hậu tủ Tấm nhựa Aluminium dày 3mm chiều dày lớp nhôm tráng là 0,06mm. - Hậu tủ áp tường: màu trắng, phần hộc không cánh màu gỗ cùng loại. - Hậu tủ bếp phía ngoài: màu gỗ cùng loại. - Bản lề, ray trượt giảm chấn Các chi tiết liên kết khi tủ trên được treo trên tường đảm bảo tải trọng tối thiểu 50kg/1md (Không bao gồm tải trọng bản thân tủ). | Tủ dưới 1 D1920xC850 Tủ trên 1 D1920xC1125 Tủ dưới 2 D2260xC850 Tủ trên 2 D2910xC1125 Tủ trên tủ lạnh D650xC550 | cái | 1 | Nhà thầu tủ bếp đại trà thực hiện
|  | Bàn đá bệ bếp dày 17±1mm bao gồm công tác khoét lỗ, mài cạnh và lắp đặt hoàn thiện. | D1920+2260 | md | 4.18 | Nhà thầu đá thực hiện
|  | Đá ốp bếp bằng đá trắng vân mây | D1920+2260 | md | 4.18 | Nhà thầu kính thực hiện
|  | Giá đựng bát đĩa, giá dao thớt inox |  | Bộ | 1 | Nhà thầu tủ bếp đại trà thực hiện
2 | Bàn ăn - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 613EV - Chân kính cường lực - Mặt bàn đá trắng vân mây - Bản lề, ray trượt giảm chấn | D1700xR660 | cái | 1
Phòng ngủ Master
1 | Giường phòng ngủ - Kỹ thuật theo thiết kế | - Giường gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã mã 613EV | - D2170xR1670 | cái | 1
2 | Tủ quần áo - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 613EV. Cánh cửa bằng kính khung nhôm. Cánh kính màu xám khói, khung nhôm màu vàng hồng. - Bản lề, ray trượt giảm chấn - Đèn led trang trí | - R2000xC2600xS600 | cái | 1
Phòng ngủ 1
1 | Giường phòng ngủ - Kỹ thuật theo thiết kế | - Giường gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã mã 613EV | - D2035xR1870 | cái | 1
2 | Vách đầu giường - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 101SH kết hợp cùng mã 613EV | - D3400xC1100 | m2 | 3.74
3 | Tủ quần áo - Kỹ thuật theo thiết kế | - Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine mã 613EV. Cánh cửa bằng kính khung nhôm. Cánh kính màu xám khói, khung nhôm màu vàng hồng. - Bản lề, ray trượt giảm chấn - Đèn led trang trí | - R2920xC2700xS600 | cái | 1

## Nội thất mua (hidden)
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
BẢNG 01: BẢNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(Gắn kèm hợp đồng số …………../2023/HĐTC/XMC-BA ngày ….. tháng 4 năm 2023)
HẠNG MỤC: THI CÔNG, LẮP ĐẶT BỔ SUNG NỘI THẤT 02 CĂN HỘ MẪU
CÔNG TRÌNH: TÒA NHÀ NO-DV01
DỰ ÁN: KHU VĂN PHÒNG GIAO DỊCH, NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG, KHU CĂN HỘ KHÁCH SẠN LƯU TRÚ, KHU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN ĐỂ BÁN VÀ CHO THUÊ (ROSE TOWN)
Stt | Nội dung | Chất liệu | Kích thước (mm) | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá trước thuế | Thành tiền trước thuế
A. Căn hộ 11 | [6 empty] | 13776000
1 | Giường ngủ GN1 - Phòng ngủ Master | - Gỗ MDF chống ẩm, bọc mút mặt ngoài, bọc giả da, chân thép sơn tĩnh điện | 1800x2000x300 | Cái | 1 | 13776000 | 13776000
B. Căn hộ 12A | [6 empty] | 27438000
1 | Giường ngủ GN1 - Phòng ngủ 1 | - Gỗ MDF chống ẩm, bọc mút mặt ngoài, bọc giả da, chân thép sơn tĩnh điện | 1800x2000x300 | Cái | 1 | 14334000 | 14334000
2 | Giường ngủ GN2 - Phòng ngủ 2 | - Gỗ MDF chống ẩm, bọc mút mặt ngoài, bọc giả da, chân thép sơn tĩnh điện | 1600x2000x300 | Cái | 1 | 13104000 | 13104000
| Tổng cộng trước thuế (A+B) |  |  | VNĐ |  |  | 41214000
| Thuế giá trị gia tăng 10% |  |  | VNĐ |  |  | 4121400
| Tổng cộng sau thuế |  |  | VNĐ |  |  | 45335400
(Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi lăm nghìn, bốn trăm đồng./.)
|  | ĐẠI DIỆN BÊN A |  | ĐẠI DIỆN BÊN B

## Nội thất rời (mua)
KHỐI LƯỢNG CĂN HỘ MẪU YÊN BÌNH
HẠNG MỤC: THI CÔNG, LẮP ĐẶT NỘI THẤT 04 CĂN HỘ MẪU
CÔNG TRÌNH: TÒA NHÀ TT-01
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG TT-01, TT-03 THUỘC KĐT YÊN BÌNH
STT | Căn Hộ | Khu Vực | Hạng Mục | Mô Tả | Dài | Rộng | Cao | ĐVT | Khối Lượng | Filter
1 | CĂN 14 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Hút mùi | Khoang 700 | 0.7 | 0.35 | 0.8 | Cái | 1.00 | Hút mùi
2 | CĂN 14 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Lò nướng | Khoang 700 | 0.7 | 0.6 | 0.59 | Cái | 1.00 | Lò nướng
3 | CĂN 14 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Bếp từ âm bàn đá |  |  |  |  | Cái | 1.00 | Bếp từ
4 | CĂN 14 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Tủ lạnh | Khoang 700 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | cái | 1.00 | Tủ lạnh
5 | CĂN 14 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Ghế sofa | Khung ghế gỗ MDF chống ẩm mã 613EV, Vỏ bọc vải nỉ nhung, Lõi đệm foam cao cấp | 2.62 | 0.6 | 0.85 | cái | 1.00 | Ghế sofa
6 | CĂN 14 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Bàn phòng khách | Mặt bàn kính cường lực, gỗ MDF chống ẩm mã 613 EV | 1.2 | 0.6 | 0.4 | cái | 1.00 | Bàn PK
7 | CĂN 14 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Bàn ăn | Mặt bàn đá marble, Khung chân kim loại sơn đen tĩnh điện | 1.05 | 0.03 | 0.75 | Cái | 1.00 | Bàn ăn
8 | CĂN 14 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Ghế đơn | Khung thép kim loại sơn đen tĩnh điện, Vỏ bọc vải nỉ nhung | 0.4 | 0.4 | 0.8 | Cái | 4.00 | Ghế đơn
9 | CĂN 14 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Đèn thả bàn ăn | Đèn khung inox mạ PVD | - | - | - | Cái | 2.00 | Đèn
10 | CĂN 14 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Tranh bàn ăn | Tranh in canvas, khung gỗ sơn đen | 0.6 | 0.9 | - | Cái | 1.00 | Tranh
11 | CĂN 14 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Rèm cửa | Rèm vải 2 lớp, voan trắng, vải màu ghi sáng | - | - | - | Bộ | 1.00 | Rèm
12 | CĂN 14 | PHÒNG NGỦ 1 | Ghế đơn | Khung kim loại sơn đen tĩnh điện, vỏ bọc da | 0.4 | 0.4 | 0.8 | Cái | 1.00 | Ghế đơn
13 | CĂN 14 | PHÒNG NGỦ 1 | Tranh trang trí | Tranh in canvas, khung gỗ sơn đen | 0.6 | 0.6 | - | Cái | 1.00 | Tranh
14 | CĂN 14 | PHÒNG MASTER | Giá để đồ đầu giường | Kim loại sơn đen tĩnh điện | 0.3 | 0.02 | 0.35 | Cái | 1.00 | Giá để đồ
15 | CĂN 14 | PHÒNG MASTER | Tranh trang trí | Tranh in canvas, khung gỗ sơn đen | 0.6 | 0.9 | - | Cái | 1.00 | Tranh
16 | CĂN 14 | PHÒNG MASTER | Rèm cửa sổ | Rèm vải 2 lớp, voan trắng, vải màu ghi sáng | - | - | - | Bộ | 1.00 | Rèm
17 | CĂN 10 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Ghế sofa | Khung ghế gỗ MDF chống ẩm mã 613EV, Vô bọc vải nỉ nhung mịn, Lõi đệm foam cao cấp | 2.09 | 0.6 | 0.75 | cái | 1.00 | Ghế sofa
18 | CĂN 10 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Hút mùi | Khoang 700 | 0.7 | 0.33 | 0.73 | cái | 1.00 | Hút mùi
19 | CĂN 10 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Tủ lạnh | Khoang 700 | 0.65 | 0.6 | 1.7 | cái | 1.00 | Tủ lạnh
20 | CĂN 10 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Bếp từ âm bàn đá |  |  |  |  | cái | 1.00 | Bếp từ
21 | CĂN 10 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Đèn thả phòng khách | Đèn thả khung inox trắng | - | - | - | Bộ | 1.00 | Đèn
22 | CĂN 10 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Đèn thả bàn ăn | Đèn thả khung inox trắng | - | - | - | Bộ | 2.00 | Đèn
23 | CĂN 10 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Tranh bàn ăn | Tranh in canvas, khung gỗ sơn đen | 0.6 | 0.9 | - | Cái | 1.00 | Tranh
24 | CĂN 10 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Bàn trà | Khung inox đen xước, mặt đã trắng vân mây | 0.6 | - | 0.45 | Cái | 1.00 | Bàn PK
25 | CĂN 10 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Bàn ăn | Khung chân kim loại sơn tĩnh điện màu đen, mặt đá trắng vân mây | 0.7 | 1.2 | 0.75 | Cái | 1.00 | Bàn ăn
26 | CĂN 10 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Ghế đơn | Ghế khung kim loại sơn tĩnh điện màu đen, bọc nỉ màu trắng | 0.5 | 0.5 | 0.7 | Cái | 4.00 | Ghế đơn
27 | CĂN 10 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Rèm cửa | Rèm vải 2 lớp, voan trắng, vài màu ghi sáng | - | - | - | Bộ | 1.00 | Rèm
28 | CĂN 10 | PHÒNG MASTER | Ghế trang điểm | Khung gỗ plywood, Vỏ bọc da | 0.4 | 0.4 | 0.45 | cái | 1.00 | Ghế đơn
29 | CĂN 10 | PHÒNG MASTER | Gương Bì (trên) | Gương trắng bạc cao cấp | 1.04 | 0.02 | 1.95 | Cái | 1.00 | Gương | Chưa rõ mua hay đóng
30 | CĂN 10 | PHÒNG MASTER | Gương Bì (dưới) | Gương trắng bạc cao cấp | 1.01 | 0.02 | 0.53 | Cái | 1.00 | Gương | Chưa rõ mua hay đóng
31 | CĂN 10 | PHÒNG MASTER | Tranh trang tri | Tranh in canvas, khung gỗ sơn đen | 0.6 | 0.9 | - | Cải | 1.00 | Tranh
32 | CĂN 10 | PHÒNG MASTER | Giá đèn đầu giường | Kim loại sơn đen tĩnh điện | 0.3 | 0.02 | 0.4 | Cai | 1.00 | Giá đèn
33 | CĂN 10 | PHÒNG MASTER | Rèm cửa sổ | Rèm cầu vồng màu trắng | - | - | - | Bộ | 1.00 | Rèm
34 | CĂN 10 | PHÒNG NGỦ 1 | Giá để đồ đầu giường | Kim loại sơn đen tĩnh điện | 0.3 | 0.02 | 0.35 | Cái | 1.00 | Giá để đồ
35 | CĂN 10 | PHÒNG NGỦ 1 | Tranh trang tri | Tranh in canvas, khung gỗ sơn đen | 0.6 | 0.6 | - | Cải | 1.00 | Tranh
36 | CĂN 10 | PHÒNG NGỦ 1 | Rèm cửa sổ | Rèm cầu vồng màu trắng | - | - | - | Bộ | 1.00 | Rèm
37 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Ghế sofa | Khung ghế gỗ MDF chống ẩm mà 613EV, Vỏ bọc vải nỉ nhung min, Lõi đệm foam cao cấp | 3.15 | 0.6 | 0.5 | Cái | 1.00 | Ghế sofa
38 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Bàn phòng khách | Mặt bàn đá granite, Chân bàn inox mạ PVD màu vàng hồng | 1.5 | 0.5 | 0.4 | Cái | 1.00 | Bàn PK
39 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Bàn ăn | Theo phối cảnh |  |  |  | Cái | 1.00 | Bàn ăn
40 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Ghế bàn ăn | Khung ghế kim loại sơn đen tĩnh điện, Vỏ bọc da | 0.4 | 0.4 | 1 | Cái | 4 | Ghế đơn
41 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Bàn Tab | Mặt bàn đá granite, Chân bàn kim loại sơn tĩnh điện màu đen | 0.45 | - | 0.5 | Cải | 1.00 | Bàn Tab
42 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Ghế đơn | Khung ghế kim loại sơn đen tĩnh điện, Vỏ bọc da | 0.4 | 0.4 | 1 | Cái | 1.00 | Ghế đơn
43 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Hút mùi | Khoang 700 | 0.7 | 0.35 | 0.73 | Cái | 1.00 | Hút mùi
44 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Lò nướng | Khoang 700 | 0.7 | 0.6 | 0.73 | Cái | 1.00 | Lò nướng
45 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Bếp từ âm bàn đá | - | 0.6 | 0.02 | 0.4 | Cái | 1.00 | Bếp từ
46 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Tủ lạnh | Khoang 930 | 0.93 | 0.6 | 1.85 | Cái | 1.00 | Tủ lạnh
47 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Đèn thả bàn ăn | Đèn chóa kim loại màu đen | - | 0.3 | - | Cái | 2.00 | Đèn
48 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Tranh bàn ăn | Tranh in canvas, khung tranh gỗ sơn màu đen | 0.6 | 0.9 | - | Cải | 1.00 | Tranh
49 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Rèm cửa | Rèm vải 2 lớp, voan trắng, vải màu nâu sáng | - | - | - | Bộ | 1.00 | Rèm
50 | CĂN 11 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Rèm cửa sổ | Rèm sáo nhựa màu trắng | - | - | - | Bộ | 1.00 | Rèm
51 | CĂN 11 | PHÒNG MASTER | Ghế đơn | Khung gỗ flywood, Vỏ bọc nhung nỉ | 0.4 | 0.4 | 0.5 | Cái | 1.00 | Ghế đơn
52 | CĂN 11 | PHÒNG MASTER | Rèm cửa | Rèm cửa 2 lớp, rèm vải màu ghi sáng, lớp voan trắng |  |  |  | Cái | 1.00 | Rèm
53 | CĂN 11 | PHÒNG NGỦ 1 | Rèm cửa sổ | Rèm sáo nhựa màu trắng |  |  |  | Bộ | 1.00 | Rèm
54 | CĂN 09 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Ghế sofa | Khung ghế gỗ plywood, Vỏ bọc vải nỉ nhung, Lõi đệm foam cao cấp | 2.45 | 0.6 | 0.7 | cái | 1.00 | Ghế sofa
55 | CĂN 09 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Hút mùi | Khoang 700 | 0.7 | 0.33 | 0.78 | cái | 1.00 | Hút mùi
56 | CĂN 09 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Lò vi sóng | Khoang 800 | 0.78 | 0.6 | 0.4 | cái | 1.00 | Lò vi sóng
57 | CĂN 09 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Bếp từ âm bàn đá | - | 0.8 | 0.02 | 0.6 | cái | 1.00 | Bếp từ
58 | CĂN 09 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Tủ lạnh | - |  |  |  | cái | 1.00 | Tủ lạnh
59 | CĂN 09 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Ghế đơn bàn ăn | Khung ghế kim loại sơn tĩnh điện màu đen, Vỏ da màu nâu café | 0.5 | 0.6 | 0.7 | cái | 4.00 | Ghế đơn
60 | CĂN 09 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Bàn trà | Mặt bàn khung inox mạ PVD, mặt kính | 0.6 | - | 0.4 | cái | 1.00 | Bàn PK
61 | CĂN 09 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Tab | Inox đen xước | 0.3 | - | 0.5 | cái | 1.00 | Bàn Tab
62 | CĂN 09 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Chậu cây | Chậu gốm trang trí màu nâu nhạt, đế gỗ | - | - | - | cây | 1.00 | Chậu cây
63 | CĂN 09 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Rèm cửa | Rèm vải 2 lớp, voan trắng, vải màu ghi sáng | - | - | - | Bộ | 1.00 | Rèm
64 | CĂN 09 | PHÒNG KHÁCH BẾP | Đèn thả bàn ăn | Đèn khung inox mạ PVD | - | - | - | Bộ | 2.00 | Đèn
65 | CĂN 09 | PHÒNG MASTER | Giá đèn đầu giường | Kim loại sơn đen tĩnh điện | 0.4 | 0.17 | 0.3 | Cái | 1.00 | Giá đèn
66 | CĂN 09 | PHÒNG MASTER | Tranh treo tường | Tranh in canvas, khung gỗ sơn đen | 0.6 | 0.9 | - | Cái | 1.00 | Tranh
67 | CĂN 09 | PHÒNG MASTER | Rèm cửa sổ | Rèm vải 2 lớp, voan trắng, vải màu nâu nhạt | - | - | - | Bộ | 1.00 | Rèm
68 | CĂN 09 | PHÒNG NGỦ 1 | Giá đèn đầu giường | Kim loại sơn đen tĩnh điện | 0.3 | 0.02 | 1 | cái | 1.00 | Giá đèn
69 | CĂN 09 | PHÒNG NGỦ 1 | Tab đầu giường | Mica trắng | 0.4 | 0.4 | 0.45 | cái | 1.00 | Bàn Tab
70 | CĂN 09 | PHÒNG NGỦ 1 | Rèm cửa sổ | Rèm vải 2 lớp, voan trắng, vải màu nâu nhạt | - | - | - | Bộ | 1.00 | Rèm
71 | CĂN 09 |  | Tivi | Theo phối cảnh |  |  |  | Cái | 1 | Tivi
72 | CĂN 10 |  | Tivi | Theo phối cảnh |  |  |  | Cái | 1 | Tivi
73 | CĂN 11 |  | Tivi | Theo phối cảnh |  |  |  | Cái | 2 | Tivi
74 | CĂN 14 |  | Tivi | Theo phối cảnh |  |  |  | Cái | 1 | Tivi
75 |  |  | Máy giặt | Theo phối cảnh |  |  |  | Cái | 4 | Máy giặt
76 |  |  | Điều hòa | Theo phối cảnh |  |  |  | Cái | 12 | Điều hòa
77 |  |  | Thảm | Theo phối cảnh |  |  |  | Cái | 5 | Thảm
78 |  |  | Chăn ga, gối đệm | Theo phối cảnh |  |  |  | Bộ | 8 | Chăn ga, gối đệm
79 |  |  | Bát đĩa, chai riệu, cốc chén, đồ décor | Theo phối cảnh | [5 empty] | Bát đĩa, chai riệu, cốc chén, đồ décor
Ghi chú: | Xem chi tiết phối cảnh để lựa chọn đồ phù hợp

## Son ba, tran TC
KHỐI LƯỢNG HOÀN THIỆN
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | TỔNG KHỐI LƯỢNG | BCH THP | BCH Mr Lâm | GHI CHÚ
C. | HẠNG MỤC HOÀN THIỆN
I). | Phần xây thô
* | Tường ngoài nhà
0 | Xây tường thẳng ngoài nhà, tường =150, xây gạch đất nung, vữa XM mác 75 | m3
0 | Xây gờ, phào, chi tiết kiến trúc ngoài nhà, xây gạch đặc, vữa XM mác 75 | m3
0 | Xây cột trụ ngoài nhà, xây gạch đặc, vữa XM mác 75 | m3
0 | Xây bậc tam cấp ngoài nhà, xây gạch đặc, vữa XM mác 75 | m3
0 | Xây bồn hoa ngoài nhà, xây gạch đặc,vữa XM mác 75 | m3
0 | Khoan cắm râu thép tường noài nhà vào cột, vách, thép D8 L = 500 | lỗ
* | Tường trong nhà
0 | Xây tường thẳng trong nhà, tường <=220, gạch đặc, vữa XM mác 75
0 | Xây bậc cầu thang trong nhà, gạch đặc, vữa XM mác 75 | m3
0 | Xây hộp kỹ thuật trong nhà, gạch đặc, vữa XM mác 75 | m3
0 | Khoan cắm râu thép tường trong nhà vào cột, vách, thép D8 L = 500 | lỗ
* | Tường Acotec
0 | Lắp dựng tường Acotec dày 100 - Ngăn chia trong căn hộ, ngăn chia giữa căn hộ với hành lang & giữa căn hộ với căn hộ | m2
0 | Lắp đặt nẹp hợp kim nhôm MS20 (T20mm) | m
13 | Mạch liên kết cứng WC | Vị trí
* | Lanh tô
0 | Bê tông lanh tô, giằng tường, trụ tường, cột phụ, gờ chân lan can lô gia, ban công, mác 200 | m3
0 | Ván khuôn lanh tô, giằng tường, trụ tường, cột phụ, gờ chân lô gia, ban công | m2
0 | Cốt thép lanh tô, giằng, trụ tường, cột phụ, gờ chân lô gia, ban công | kg
0 | Khoan cắm thép sử dụng hóa chất Ramset G5 hoặc tương đương, đường kính thép D10, L=100 | lỗ khoan
0 | Khoan cắm thép sử dụng hóa chất Ramset G5 hoặc tương đương, đường kính thép D14, L=140 | lỗ khoan
0 | Khoan cắm thép sử dụng hóa chất Ramset G5 hoặc tương đương, đường kính thép D20, L=200 | lỗ khoan
II). | Phần trát
* | Trát ngoài nhà
0 | Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 | m2
0 | Trát tường bê tông ngoài nhà, dày 2,0cm, vữa XM mác 75 | m2
0 | Trát trụ cột, lam đứng ngoài nhà, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 | m2
0 | Trát xà dầm, trần dày 2,0cm, vữa XM mác 75 | m2
0 | Trát má cửa, bậu cửa ngoài nhà, dày 2,0cm, vữa XM mác 75 | m2
0 | Trát gờ, phào ngoài nhà, vữa XM mác 75 | m
0 | Cắt chỉ lõm tường ngoài nhà | m
0 | Đóng lưới trước khi trát tại các vị trí tiếp giáp dầm với tường, cột với tường | m2
* | Trát trong nhà
0 | Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2
0 | Trát tường bê tông trong nhà, dày 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2
0 | Trát trụ cột, lam đứng, dày 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2
0 | Trát má cửa dày 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2
0 | Trát xà dầm, trần 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2
0 | Trát mặt bậc, cổ bậc và mặt bên bậc thang dày 2cm, mác 75 | m2
0 | Đóng lưới trước khi trát tại các vị trí tiếp giáp dầm với tường; cột với tường | m2
0 | Miết khe Panel khu logia | m
III). | Phần ốp lát, cán nền
0 | Cán nền khu vực không lát nền (các phòng kỹ thuật), dày 3,0cm, vữa XM mác 75 | m2
0 | Cán nền khu vực lát sàn gỗ (phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ các căn hộ), dày 3,5 cm, vữa XM mác 75 | m2
0 | Cán nền khu cầu thang thoát hiểm (chiếu tới, chiếu nghỉ), dày 2,0cm, vữa XM mác 75 | m2
0 | Lát gạch Granit 600x600mm (khu hành lang+sảnh thang máy tầng 1), vữa XM mác 75 | m2
0 | Lát đá Granite phân sàn, chân cửa, đá granite mầu xanh đen, dày 18+/-2mm, xuất xứ Campuchia | m2
0 | Lát gạch Granite 600x600mm (phòng sinh hoạt cộng đồng; phòng trực PCCC; hành lang, sảnh thang tầng căn hộ; sảnh tầng tum), vữa XM mác 75 | m2
0 | Lát gạch Ceramic chống trơn 300x300mm (phòng rác; phòng vệ sinh công cộng; ban công, logia các căn hộ; phòng vệ sinh các căn hộ), vữa XM mác 75 | m2
0 | Lát đá Granite lối vào, bậc tam cấp, bậc thềm tầng 1 | m2
0 | Ốp gạch Ceramic 300x600mm (phòng rác cao 1,5m; khu vệ sinh công cộng cao 2,4m; khu vệ sinh các căn hộ cao 2,4m), vữa XM mác 75 | m2
0 | Ốp chân tường cao 100x600mm bằng gạch Granite (khu hành lang, sảnh thang máy tầng 1; phòng sinh hoạt cộng đồng) | m
0 | Ốp chân tường cao 100x300mm bằng gạch Granite (ban công, lô gia) | m
0 | Ốp đá Marble viền sảnh thang máy vữa XM mác 75, đá Marble vân gỗ/ nâu đen tự nhiên, dày 18±2mm, xuất xứ Trung Quốc | m2
0 | Lát gạch Ceramic 600x600 (phòng bếp căn hộ, sinh hoạt cộng đồng; phòng trực PCCC), vữa XM mác 75 | m2
0 | Lát gạch lá nem chống trơn 400x400mm sàn ngoài trời bịt các đầu sảnh, hành lang | m2
Chống thấm, chống nóng mái
0 | Láng nền sàn mái không đánh màu dày 3cm, vữa XM mác 75# bảo vệ lớp chống thấm | m2
0 | Xốp chống nóng XPS dày 50mm | m2
0 | Lớp nilon chống mất nước | m2
0 | Lưới thép hàn D5@200x200 | kg
0 | Lớp bê tông sàn mái tạo dốc mác 250# dày 80mm | m3
Sơn bả
I | Sơn bả trong nhà
1 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần, tường trong nhà. Bả bằng 2 lớp, sử dụng bột bả nội thất | m2 | 114.2298
2 | Bả bằng bột bả vào tường Acotec trong nhà. Bả 2,5 lớp, sử dụng bột bả nội thất | m2 | 506.9848
3 | Sơn cột, dầm, tường đã bả. Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ sơn nội thất | m2 | 114.2298
4 | Sơn cột, dầm, trần tường không bả. Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ sơn nội thất | m2 | 506.9848
II | Sơn bả ngoài nhà
5 | Bả bẳng bột bả vào cột, dầm, tường ngoài nhà logia. Bả 2 lớp bằng bột bả ngoại thất | m2 | 103.7545
6 | Sơn cột, dầm,tường ngoài nhà đã bả khu vực logia. Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ sơn ngoại thất | m2 | 103.7545
7 | Sơn cột, dầm,tường ngoài nhà không bả trần logia. Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ sơn ngoại thất | m2 | 14.151
8 | Sơn cột, dầm, trần, tường ngoài nhà không bả. Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ sơn ngoại thất | m2 | 14.151
III | Sơn hiệu ứng bê tông
9 | Căn 09 | m2 | 19.487
10 | Căn 11 | m2 | 19.11
11 | Căn 14 | m2 | 17.134
IV | Sơn hiệu ứng màu đất
12 | Căn 14 | m2 | 3.12
Note on E3: PC: Khối lượng chia theo tỉ lệ diện tích sàn xây dựng 2 BCH
Note on G7: PC: Gửi chị Huyền:Ở đây tường ngoài nhà là tường 150 em chưa rõ tỉ lệ gạch đặc, gạch rỗng ntn
Note on G14: PC: Gửi chị Huyền:Ở đây tường ngoài nhà là tường 150 em chưa rõ tỉ lệ gạch đặc, gạch rỗng ntn
Note on D19: PC: Số cũ: 69250,38936

## KL san go
CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG SÀN GỖ
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng | Kích thước |  |  | Hệ số | Khối lượng tổng 1 chi tiết | Khối lượng tổng | Ghi chú
|  |  |  | Dài | Rộng | Cao
| Lát sàn gỗ | m2 | [6 empty] | 32491.1708
1 | Tầng 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1788.89 | 1788.89 | Bo diện tích
| Trừ vị trí tủ bếp |  | -1 |  |  |  |  | 27.8676 | -27.8676
2 | Tầng 3-15 |  | 13 |  |  |  |  | 1788.89 | 23255.57
| Trừ vị trí tủ bếp |  | -13 |  |  |  |  | 27.8676 | -362.2788
3 | Tầng 16-19 |  | 4 |  |  |  |  | 1584.08 | 6336.32
| Trừ vị trí tủ bếp |  | -4 |  |  |  |  | 19.9956 | -79.9824
4 | Tầng 20 |  | 1 |  |  |  |  | 1602.17 | 1602.17
| Trừ vị trí tủ bếp |  | -1 |  |  |  |  | 21.6504 | -21.6504
| Phào chân tường phòng khách | md | [6 empty] | 13457.574
1 | Tầng 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1105.43 | 1105.43
| Trừ bếp |  | -1 |  |  |  |  | 133.054 | -133.054
| Trừ cửa chính |  | -1 |  |  |  |  | 41.8 | -41.8
| Trừ cửa PN |  | -1 |  |  |  |  | 64.38 | -64.38
| Trừ cửa WC |  | -1 |  |  |  |  | 29.26 | -29.26
| Trừ cửa logia DK1 |  | -1 |  |  |  |  | 27.84 | -27.84
| Trừ cửa lùa logia DK2 |  | -1 |  |  |  |  | 71.4 | -71.4
| Trừ cửa lùa logia DK2* |  | -1 |  |  |  |  | 8.8 | -8.8
2 | Tầng 3-15 |  | 13 |  |  |  |  | 1105.43 | 14370.59
| Trừ bếp |  | -13 |  |  |  |  | 133.054 | -1729.702
| Trừ cửa chính |  | -13 |  |  |  |  | 41.8 | -543.4
| Trừ cửa PN |  | -13 |  |  |  |  | 64.38 | -836.94
| Trừ cửa WC |  | -13 |  |  |  |  | 29.26 | -380.38
| Trừ cửa logia DK1 |  | -13 |  |  |  |  | 27.84 | -361.92
| Trừ cửa lùa logia DK2 |  | -13 |  |  |  |  | 71.4 | -928.2
| Trừ cửa lùa logia DK2* |  | -13 |  |  |  |  | 8.8 | -114.4
3 | Tầng 16-20 |  | 5 |  |  |  |  | 1009.22 | 5046.1
| Trừ bếp |  | -5 |  |  |  |  | 115.134 | -575.67
| Trừ cửa chính |  | -5 |  |  |  |  | 41.8 | -209
| Trừ cửa PN |  | -5 |  |  |  |  | 64.38 | -321.9
| Trừ cửa WC |  | -5 |  |  |  |  | 29.26 | -146.3
| Trừ cửa logia DK1 |  | -5 |  |  |  |  | 27.84 | -139.2
| Trừ cửa lùa logia DK2 |  | -5 |  |  |  |  | 71.4 | -357
| Trừ cửa lùa logia DK2* |  | -5 |  |  |  |  | 8.8 | -44
| Phào chân tường ngủ | [7 empty] | 18197.67
1 | Tầng 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1083.43 | 1083.43
| Trừ cửa phòng ngủ |  | -1 |  |  |  |  | 64.38 | -64.38
| Trừ cửa WC |  | -1 |  |  |  |  | 24.64 | -24.64
| Trừ cửa lùa DK2 |  | -1 |  |  |  |  | 4.2 | -4.2
2 | Tầng 3-15 |  | 13 |  |  |  |  | 1083.43 | 14084.59
| Trừ cửa phòng ngủ |  | -13 |  |  |  |  | 64.38 | -836.94
| Trừ cửa WC |  | -13 |  |  |  |  | 24.64 | -320.32
| Trừ cửa lùa DK2 |  | -13 |  |  |  |  | 4.2 | -54.6
3 | Tầng 16-19 |  | 4 |  |  |  |  | 950.37 | 3801.48
| Trừ cửa phòng ngủ |  | -4 |  |  |  |  | 57.42 | -229.68
| Trừ cửa WC |  | -4 |  |  |  |  | 21.56 | -86.24
| Trừ cửa lùa DK2 |  | -4 |  |  |  |  | 4.2 | -16.8
3 | Tầng 20 |  | 1 |  |  |  |  | 945.87 | 945.87
| Trừ cửa phòng ngủ |  | -1 |  |  |  |  | 55.68 | -55.68
| Trừ cửa WC |  | -1 |  |  |  |  | 20.02 | -20.02
| Trừ cửa lùa DK2 |  | -1 |  |  |  |  | 4.2 | -4.2
| Nẹp sàn | md | [6 empty] | 8992.664
1 | Nẹp cửa chính |  | 700 | 1.16 |  |  | 1 |  | 812
2 | Nẹp cửa phòng ngủ |  | 1364 | 0.93 |  |  | 2 |  | 2537.04
3 | Nẹp cửa WC |  | 1286 | 0.83 |  |  | 1 |  | 1067.38
4 | Nẹp F cửa logia DK1 |  | 586 | 0.93 |  |  | 1 |  | 544.98
5 | Nẹp F cửa lùa logia |  | 744 | 2.16 |  |  | 1 |  | 1607.04
6 | Nẹp F quanh khu bếp | [7 empty] | 1856.624
567.6

## Tran TC
BẢNG TỔNG HỢP TIÊN LƯỢNG
CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở CAO TẦNG TT-01
HẠNG MỤC: TRẦN THẠCH CAO
STT | MÃ VỮA | MÃ HIỆU ĐỊNH MỨC | MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | Kích thước |  |  | Hệ số | Khối lượng
[6 empty] | Dài | rộng | cao
[1] | [1a] | [1b] | [2] | [3] | [4] | [6] | [6'] | [7] | [8] | [6]
1 |  | TT1 | TT1 | Trần thạch cao xương chìm 9mm (bao gồm nhân công, sơn bả) | m2 |  |  |  |  | 230.5
2 |  | TT1 | TT1 | Trần thạch cao xương chìm 9mm, tấm chống ẩm (bao gồm nhân công, sơn bả) | m2 |  |  |  |  | 24.46
3 |  | TT1 | TT1 | Tấm nắp Thạch cao KT 600x600mm | cái |  |  |  |  | 7
4 |  | TT1 | TT1 | Bả bột bả vào trần thạch cao | m2 |  |  |  |  | 254.96
5 |  |  |  | Sơn vào trần thạch cao đã bả, 1 lớp lót, 2 lớp phủ | m2 |  |  |  |  | 254.96
Note on A2: DT

## Chi tiet son ba
CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG PHẦN HOÀN THIỆN ( SƠN BẢ TRONG NHÀ, NGOÀI NHÀ.)
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng | Kích thước |  |  | Hệ số | Khối lượng tổng 1 chi tiết | Khối lượng tổng | Ghi chú
|  |  |  | Dài | Rộng | Cao
I | Bả tường Acotec trong nhà 2,5 lớp Bột bả nội thất | m2 | [6 empty] | 506.9848 |  | Chiều cao sơn bả tường trong nhà | 2.615
| CH11 |  | 1 |  |  |  |  | 110.4827 | 110.4827
| PN1 |  | 1 | 5.9 |  | 2.65 | 1 | 15.635 | 15.635
| Trừ cửa |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -1 | -1.914 | -1.914
| PN2 |  | 1 | 12.8 |  | 2.65 | 1 | 33.92 | 33.92
| Trừ cửa DG2 |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -1 | -1.914 | -1.914
| Trừ cửa DW |  | 1 | 0.77 |  | 2.2 | -1 | -1.694 | -1.694
| PK |  | 1 | 30.455 |  | 2.65 | 1 | 80.7057 | 80.7057
| Trừ cửa DG2 |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -2 | -3.828 | -3.828
| Trừ cửa DK |  | 1 | 0.77 |  | 2.2 | -1 | -1.694 | -1.694
| Trừ cửa DW |  | 1 | 0.77 |  | 2.2 | -1 | -1.694 | -1.694
| Trừ cửa DGC1 |  | 1 | 1.1 |  | 2.2 | -1 | -2.42 | -2.42
| Trừ cửa lùa logia |  | 1 | 2.1 |  | 2.2 | -1 | -4.62 | -4.62
| CH10 | m2 | 1 |  |  |  |  | 103.772 | 103.772
| PN1 |  | 1 | 9.1 |  | 2.65 | 1 | 24.115 | 24.115
| Trừ cửa DG2 |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -1 | -1.914 | -1.914
| PN2 |  | 1 | 13.335 |  | 2.65 | 1 | 35.3377 | 35.3377
| Trừ cửa DG2 |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -1 | -1.914 | -1.914
| Trừ cửa DW |  | 1 | 0.77 |  | 2.2 | -1 | -1.694 | -1.694
| Trừ cửa CS4 |  | 1 | 0.9 |  | 1.7 | -1 | -1.53 | -1.53
| PK |  | 1 | 24.765 |  | 2.65 | 1 | 65.6273 | 65.6273
| Trừ cửa DGC1 |  | 1 | 1.1 |  | 2.2 | -1 | -2.42 | -2.42
| Trừ cửa DG2 |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -2 | -3.828 | -3.828
| Trừ cửa DK1 |  | 1 | 0.77 |  | 2.2 | -1 | -1.694 | -1.694
| Trừ cửa lùa logia |  | 1 | 2.1 |  | 2.2 | -1 | -4.62 | -4.62
| Trừ cửa DW |  | 1 | 0.77 |  | 2.2 | -1 | -1.694 | -1.694
| CH09 | m2 | 1 |  |  |  |  | 107.5037 | 107.5037
| PN1 |  | 1 | 11.72 |  | 2.65 | 1 | 31.058 | 31.058
| Trừ cửa DG2 |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -1 | -1.914 | -1.914
| Trừ cửa DW |  | 1 | 0.77 |  | 2.2 | -1 | -1.694 | -1.694
| PN2 |  | 1 | 13.255 |  | 2.65 | 1 | 35.1258 | 35.1258
| Trừ cửa DG2 |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -1 | -1.914 | -1.914
| Trừ cửa lùa logia |  | 1 | 2.1 |  | 2.2 | -1 | -4.62 | -4.62
| PK |  | 1 | 24.16 |  | 2.65 | 1 | 64.024 | 64.024
| Trừ cửa DGC1 |  | 1 | 1.1 |  | 2.2 | -1 | -2.42 | -2.42
| Trừ cửa DG2 |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -2 | -3.828 | -3.828
| Trừ cửa DW |  | 1 | 0.77 |  | 2.2 | -1 | -1.694 | -1.694
| Trừ cửa lùa logia |  | 1 | 2.1 |  | 2.2 | -1 | -4.62 | -4.62
| CH14 |  | 1 |  |  |  |  | 80.3213 | 80.3213
| PN1 |  | 1 | 8.494 |  | 2.65 | 1 | 22.5091 | 22.5091
| Trừ cửa DG2 |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -1 | -1.914 | -1.914
| PN2 |  | 1 | 10.255 |  | 2.65 | 1 | 27.1758 | 27.1758
| Trừ cửa DG2 |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -1 | -1.914 | -1.914
| Trừ cửa CS7 |  | 1 | 1.2 |  | 1.5 | -1 | -1.8 | -1.8
| PK |  | 1 | 18.45 |  | 2.65 | 1 | 48.8925 | 48.8925
| Trừ cửa DGC1 |  | 1 | 1.1 |  | 2.2 | -1 | -2.42 | -2.42
| Trừ cửa DG2 |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -2 | -3.828 | -3.828
| Trừ cửa lùa logia |  | 1 | 2.1 |  | 2.2 | -1 | -4.62 | -4.62
| Trừ vách kính WC |  | 1 | 0.8 |  | 2.2 | -1 | -1.76 | -1.76
| Hành lang |  | 1 |  |  |  |  | 104.905 | 104.905
|  |  | 1 | 21.75 |  | 2.65 | 1 | 57.6375 | 57.6375
|  |  | 1 | 18.75 |  | 2.65 | 1 | 49.6875 | 49.6875
|  |  | -6 | 1.1 |  | 2.2 | -1 | -2.42 | 14.52
II | Bả tường tường, cột trong nhà 02 lớp Bột bả nội thất | m2 | [6 empty] | 114.2298
| CH11 |  | 1 |  |  |  |  | 34.4731 | 34.4731
| PN1 |  | 1 | 6.2 |  | 2.65 | 1 | 16.43 | 16.43
| Trừ cửa sổ CS2 |  | 1 | 1.77 |  | 1.77 | -1 | -3.1329 | -3.1329
| PN2 |  | 1 | 5.2 |  | 2.65 | 1 | 13.78 | 13.78
| Trừ cửa sổ CS2 |  | 1 | 1.77 |  | 1.77 | -1 | -3.1329 | -3.1329
| PK |  | 1 | 4.955 |  | 2.65 | 1 | 13.1307 | 13.1307
| Trừ cửa sổ CS1 |  | 1 | 1.47 |  | 1.77 | -1 | -2.6019 | -2.6019
| CH10 | m2 | 1 |  |  |  |  | 16.3048 | 16.3048
| PN1 |  | 1 | 3 |  | 2.65 | 1 | 7.95 | 7.95
| Trừ cửa sổ CS2 |  | 1 | 1.77 |  | 1.77 | -1 | -3.1329 | -3.1329
| PN2 |  | 1 | 2.817 |  | 2.65 | 1 | 7.4651 | 7.4651
| PK |  | 1 | 1.518 |  | 2.65 | 1 | 4.0227 | 4.0227
| CH09 | m2 | 1 |  |  |  |  | 16.9409 | 16.9409
| PN1 |  | 1 | 4.11 |  | 2.65 | 1 | 10.8915 | 10.8915
| Trừ cửa sổ CS2 |  | 1 | 1.77 |  | 1.77 | -1 | -3.1329 | -3.1329
| PN2 |  | 1 | 0.615 |  | 2.65 | 1 | 1.6298 | 1.6298
| PK |  | 1 | 2.85 |  | 2.65 | 1 | 7.5525 | 7.5525
| CH14 |  | 1 |  |  |  |  | 33.3311 | 33.3311
| PN1 |  | 1 | 6.7 |  | 2.65 | 1 | 17.755 | 17.755
| Trừ cửa sổ CS2 |  | 1 | 1.77 |  | 1.77 | -1 | -3.1329 | -3.1329
| PN2 |  | 1 | 2.755 |  | 2.65 | 1 | 7.3007 | 7.3007
| PK |  | 1 | 4.305 |  | 2.65 | 1 | 11.4082 | 11.4082
| Hành lang |  | 1 |  |  |  |  | 13.18 | 13.18
|  |  | 1 | 7.4 |  | 2.65 | 1 | 19.61 | 19.61
|  |  | 1 | 1.3 |  | 2.2 | -1 | -2.86 | -2.86
|  |  | 1 | 1.4 |  | 2.55 | -1 | -3.57 | -3.57
III | Bả tường logia | m2 | [6 empty] | 103.7545
| CH11 |  | 1 |  |  |  |  | 26.1492 | 26.1492
| LG1 |  | 1 | 2.14 |  | 2.99 | 2 | 12.7972 | 12.7972
|  |  | 1 |  | 1.2 | 2.99 | 2 | 7.176 | 7.176
| Trừ cửa |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -1 | -1.914 | -1.914
| Trừ logia |  | 1 | 2.14 |  | 2.6 | -1 | -5.564 | -5.564
| Mặt trên gờ logia+đáy dầm |  | 1 | 2.14 | 0.4 |  | 1 | 0.856 | 0.856
| LG2 |  | 1 | 2.95 |  | 2.99 | 2 | 17.641 | 17.641
|  |  | 1 |  | 1.048 | 2.99 | 2 | 6.267 | 6.267
| Trừ cửa |  | 1 | 2.1 |  | 2.2 | -1 | -4.62 | -4.62
| Trừ logia |  | 1 | 2.95 |  | 2.6 | -1 | -7.67 | -7.67
| Mặt trên gờ logia+đáy dầm |  | 1 | 2.95 | 0.4 |  | 1 | 1.18 | 1.18
| CH10 | m2 | 1 |  |  |  |  | 42.9278 | 42.9278
| LG1 |  | 1 | 1.05 |  | 3.04 | 2 | 6.384 | 6.384
|  |  | 1 |  | 4.85 | 3.04 | 2 | 29.488 | 29.488
| Trừ cửa |  | 1 | 0.87 |  | 2.2 | -1 | -1.914 | -1.914
| Trừ cửa CS4 |  | 1 | 0.9 |  | 1.7 | -1 | -1.53 | -1.53
| Trừ logia |  | 1 | 1.05 |  | 2.6 | -1 | -2.73 | -2.73
| Mặt trên gờ logia+đáy dầm |  | 1 | 1.05 | 0.4 |  | 1 | 0.42 | 0.42
| LG2 |  | 1 | 2.85 |  | 3.04 | 2 | 17.328 | 17.328
|  |  | 1 |  | 1.048 | 3.04 | 2 | 6.3718 | 6.3718
| Trừ cửa |  | 1 | 2.1 |  | 2.2 | -1 | -4.62 | -4.62
| Trừ logia |  | 1 | 2.85 |  | 2.6 | -1 | -7.41 | -7.41
| Mặt trên gờ logia+đáy dầm |  | 1 | 2.85 | 0.4 |  | 1 | 1.14 | 1.14
| CH09 | m2 | 1 |  |  |  |  | 19.6434 | 19.6434
| LG1 |  | 1 | 1.05 |  | 2.99 | 2 | 6.279 | 6.279
|  |  | 1 | 5.98 |  | 2.99 | 2 | 35.7604 | 35.7604
| Trừ cửa |  | 1 | 2.1 |  | 2.2 | -2 | -9.24 | -9.24
| Trừ logia |  | 1 | 5.98 |  | 2.6 | -1 | -15.548 | -15.548
| Mặt trên gờ logia+đáy dầm |  | 1 | 5.98 | 0.4 |  | 1 | 2.392 | 2.392
| CH14 |  | 1 |  |  |  |  | 15.034 | 15.034
| LG1 |  | 1 | 2.95 |  | 3.04 | 2 | 17.936 | 17.936
|  |  | 1 | 1.35 |  | 3.04 | 2 | 8.208 | 8.208
| Trừ cửa |  | 1 | 2.1 |  | 2.2 | -1 | -4.62 | -4.62
| Trừ logia |  | 1 | 2.95 |  | 2.6 | -1 | -7.67 | -7.67
| Mặt trên gờ logia+đáy dầm |  | 1 | 2.95 | 0.4 |  | 1 | 1.18 | 1.18
IV | Trần logia | m2 | [6 empty] | 14.151
| CH11 |  | 1 |  |  |  |  | 4.1385 | 4.1385
| LG1 |  | 1 | 2.14 | 0.9 |  | 1 | 1.926 | 1.926
| LG2 |  | 1 | 2.95 | 0.75 |  | 1 | 2.2125 | 2.2125
| CH10 | m2 | 1 |  |  |  |  | 6.915 | 6.915
| LG1 |  | 1 | 1.05 | 4.55 |  | 1 | 4.7775 | 4.7775
| LG2 |  | 1 | 2.85 | 0.75 |  | 1 | 2.1375 | 2.1375
| CH09 | m2 | 1 |  |  |  |  | 5.964 | 5.964
| LG1 |  | 1 | 1.05 | 5.68 |  | 1 | 5.964 | 5.964
| CH14 |  | 1 |  |  |  |  | 3.0975 | 3.0975
| LG1 |  | 1 | 2.95 | 1.05 |  | 1 | 3.0975 | 3.0975